## Product backlog
Product backlog
Priority | Item | Details | Initial Estimate of Effort
1 | Definizione dei principali tipi di posti e locali del dominio (es. posti in cui le persone possono lavorare, studiare, uscire, …) |  | 5
2 | Implementazione di classi per lavorare con intervalli temporali di vario tipo (ore, giorni, mesi) |  | 6
3 | Implementazione del concetto di Scheduling, per pianificare la vita delle persone (es. turni di lavoro in ogni giorno, orari di apertura dei locali, …) |  | 10
4 | Funzionalità per analizzare l’andamento della propagazione del virus in una provincia/regione o a livello nazionale |  | 5
5 | Implementazione dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, treni) per provincia |  | 10
6 | Implementazione di una GUI in cui visualizzare i diversi grafici (a scelta dell’utente) relativi all’andamento dei contagi nel tempo |  | 10
7 | Implementazione dei posti e strutture del dominio di cui sopra |  | 20
8 | Implementazione delle diverse tipologie di persone (studenti, lavoratori, disoccupati) |  | 3
9 | Realizzazione di un plausibile algoritmo di propagazione del virus all’interno di ciascun posto (contando mascherine e una singola distanza soglia) |  | 5
10 | Creazione automatica del dominio (città, posti e persone, con i relativi piani) |  | 25
11 | Realizzazione di un attore controller che coordina gli attori-persone, gestendo la possibile distribuzione ottimizzata della simulazione (senza colli di bottiglia) |  | 15
12 | Introduzione di attori per incapsulare il comportamento di ciascuna persona e simularne la vita |  | 15
13 | Funzionalità per reperire i posti di un certo tipo in una data città/provincia |  | 5
14 | Introduzione del quadro clinico, per gestire la fragilità di una persona al virus sulla base delle patologie pregresse (e quindi la possibilità di morte) |  | 5
15 | Raffinamento della GUI, con la possibilità di specificare i principali parametri in input, navigare tra i diversi grafici visualizzando le informazioni desiderate |  | 10
16 | Introduzione del concetto di tamponi |  | 5
17 | Fornire la possibilità di effettuare più run (simulazioni) e visualizzare i risultati desiderati con la loro media |  | 5
18 | Considerare la possibilità di visite a parenti fuori regione |  | 5
19 | Raffinare il calcolo del rischio del contagio considerando tempi di incubazione e distanza tra persone (es. funzione che data una distanza calcola un fattore di aggiustamento della probabilità di contagio ottenuta in precedenza considerando solo le mascherine) |  | 5
20 | Introduzione del concetto di vacanze e hotel |  | 5