## Foglio 1 - Product backlog
Product backlog
Priority | Item | Details | Initial Estimate of Effort
1 | Definizione dei principali tipi di posti e locali del dominio (es. posti in cui le persone possono lavorare, studiare, uscire, …) |  | 5
2 | Implementazione di classi per lavorare con intervalli temporali di vario tipo (ore, giorni, mesi) |  | 6
3 | Implementazione del concetto di Scheduling, per pianificare la vita delle persone (es. turni di lavoro in ogni giorno, orari di apertura dei locali, …) |  | 12
4 | Funzionalità per analizzare l’andamento della propagazione del virus in una provincia/regione o a livello nazionale |  | 6
5 | Implementazione dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, treni) per provincia |  | 12
6 | Implementazione di una GUI in cui visualizzare i diversi grafici (a scelta dell’utente) relativi all’andamento dei contagi nel tempo |  | 10
7 | Implementazione dei posti e strutture del dominio di cui sopra |  | 20
8 | Implementazione delle diverse tipologie di persone (studenti, lavoratori, disoccupati) |  | 3
9 | Realizzazione di un plausibile algoritmo di propagazione del virus all’interno di ciascun posto (contando mascherine e una singola distanza soglia) |  | 5
| Implementazione di funzioni di movimento, per gestire gli spostamenti delle persone all'interno degli spazi di movimento |  | 20
10 | Creazione automatica del dominio (città, posti e persone, con i relativi piani) |  | 25
11 | Realizzazione di un attore controller che coordina gli attori-persone, gestendo la possibile distribuzione ottimizzata della simulazione (senza colli di bottiglia) |  | 15
12 | Introduzione di attori per incapsulare il comportamento di ciascuna persona e simularne la vita |  | 15
13 | Implementazione dei diversi tipi di grafici e creazione di mappe raffiguranti il numero casi |  | 15
15 | Raffinamento della GUI, con la possibilità di specificare i principali parametri in input, navigare tra i diversi grafici visualizzando le informazioni desiderate |  | 15
17 | Fornire la possibilità di effettuare più run (simulazioni) e visualizzare i risultati desiderati con la loro media |  | 5
16 | Completamento della creazione dei posti del dominio |  | 10
19 | Raffinare il calcolo del rischio del contagio considerando distanza tra persone (es. funzione che data una distanza calcola un fattore di aggiustamento della probabilità di contagio ottenuta in precedenza considerando solo le mascherine) |  | 5