## Sprint #1 backlog
Sprint #1 backlog
New Estimates of Effort Remaining at end of Day
Product Backlog Item | Sprint Task | Volounteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Definizione dei principali tipi di posti e locali del dominio (es. posti in cui le persone possono lavorare, studiare, uscire, …) | Analisi del dominio dal punto di vista dell’organizzazione dei posti | G. Magnani & N. Pasolini | 4
| Definizione delle interfacce di interesse, con la definizione dei metodi principali |  | 1
Implementazione di classi per lavorare con intervalli temporali di vario tipo (ore, giorni, mesi) | Arricchire la classe di libreria Calendar con metodi in stile scala per lavorare agevolmente con le date (sommare ore, confrontare date, calcolare la differenza tra date) | G. Magnani | 1
| Creare un’astrazione di generico intervallo, con metodi per verificare se due intervalli (dello stesso tipo) si sovrappongono oppure se un certo intervallo contiene un preciso istante. Rendere l’intervallo iterabile. |  | 1
| Gestire opportunamente il caso di intervalli ciclici, che quindi giunti ad un certo punto ripartono da capo (es. intervalli di ore, giorni della settimana, mesi) |  | 2
| Produrre test (possibilmente seguendo un approccio TDD) per verificare il funzionamento di quanto realizzato in questo item |  | 2
Implementazione del concetto di Scheduling, per pianificare la vita delle persone (es. turni di lavoro in ogni giorno, orari di apertura dei locali, …) | Concetto di time-table, per gestire gli orari di apertura settimanali | G. Magnani | 2
| Concetto di piano, per pianificare gli orari/turni di lavoro, specificando, oltre agli intervalli temporali, anche il luogo associato (es. Lun-Ven 8-13 Ufficio1; 15-18 Ufficio2) |  | 4
| Produrre test (possibilmente seguendo un approccio TDD) per verificare il funzionamento di quanto realizzato in questo item |  | 4
Funzionalità per analizzare l’andamento della propagazione del virus in una provincia/regione o a livello nazionale | Numero di infetti per provincia/regione o a livello nazionale | N. Pasolini | 1
| Numero di guariti per provincia/regione o a livello nazionale |  | 1
| Numero di morti per provincia/regione o a livello nazionale |  | 1
| Totale casi covid per provincia/regione o a livello nazionale |  | 1
| Produrre test (possibilmente seguendo un approccio TDD) per verificare il funzionamento di quanto realizzato in questo item |  | 2
Implementazione dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, treni) per provincia | Analisi del dominio dal punto di vista dell'organizzazione dei mezzi di trasporto (pubblici vs privati) | M. Meluzzi & L. Sutera | 1
| Definizione delle interfacce di interesse, con la definizione dei metodi principali |  | 1
| Concetto di linea, che permette il movimento di una persona tra due luoghi differenti e a cui sono associati un certo numero di autobus/tram | L. Sutera | 2
| Analogo concetto di linea per i treni | M. Meluzzi | 2
| Rischio di contagio all'interno della stessa linea per una data fascia oraria (coppia che identifica uno specifico insieme di mezzi) | M. Meluzzi & L. Sutera | 2
| Produrre test (possibilmente seguendo un approccio TDD) per verificare il funzionamento di quanto realizzato in questo item |  | 4
Implementazione di una GUI in cui visualizzare i diversi grafici (a scelta dell’utente) relativi all’andamento dei contagi nel tempo | Implementazione di un grafico che permetta di visualizzare in maniera chiara e immediata l'evoluzione dei contagi nel tempo | M. Meluzzi | 6
| Implementazione di una GUI che permetta di scegliere il livello di granularità territoriale con cui visualizzare il grafico (provinciale/regionale/nazionale) | L. Sutera | 4